# SquareRoot — управление проектом

Проект: SquareRoot v1.0. Срок: 2 недели = 10 рабочих дней (план построен от понедельника 28.09.2026, при другой дате старта сдвигается целиком). Команда: 5 человек. Оценки в часах — чистое время на задачу; работа идёт параллельно, поэтому 138 человеко-часов укладываются в 10 дней при загрузке ~3 ч в день на человека.

## 1. Персонал и квалификация

| Код | Роль | Обязанности | Требуемая квалификация |
| --- | --- | --- | --- |
| РП | Руководитель проекта / архитектор | архитектура и контракт API, парсер, ревью кода, приёмка, техническая документация, решения по объёму работ | Python (middle+), рекурсивный разбор выражений, проектирование API, опыт ведения небольших команд |
| Ядро | Разработчик вычислительного ядра | комплексная арифметика на Decimal, произвольная точность, упрощение, точная форма a√b, отказоустойчивость | Python (middle), decimal/fractions, комплексные числа, численные методы, юнит-тесты |
| UI | Разработчик интерфейса и локализации | макет и дизайн, Tkinter, 5 языков, управление точностью, интеграция с ядром | Python (junior+/middle), Tkinter/ttk, основы UX, i18n |
| QA | Инженер по тестированию и документации | тест-план, чёрный/белый ящик, покрытие, пользовательская документация | тест-дизайн (классы эквивалентности, граничные значения), unittest, coverage, грамотный технический русский/английский |
| Адм | Администратор (инфраструктура и процесс) | репозиторий и доступы, CI/CD GitHub Actions, сборки PyInstaller на 3 ОС, релизы, система обновлений, скрипты удаления, контроль графика по Ганту, трекер задач | GitHub/Git, GitHub Actions, PyInstaller, Windows/macOS/Linux на уровне администратора, shell/PowerShell |

Замещение: РП ↔ Ядро (оба знают ядро), UI ↔ QA (QA знает логику GUI по тестам), Адм ↔ РП (доступы к репозиторию и релизам есть у обоих).

## 2. Распределение работ

| # | Работа | Исполнитель | Дни | Часы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kickoff: требования, роли, критерии готовности | все | 1 | 5 × 2 |
| 2 | Архитектура, контракт API (evaluate, ошибки с кодами) | РП | 1–2 | 6 |
| 3 | Репозиторий, CI с тестами, правила веток и ревью | Адм | 1–2 | 4 |
| 4 | План, Гант, бюджет, план поддержки | РП + Адм | 2 | 2 + 2 |
| 5 | Complex на Decimal, корень, степени | Ядро | 2–3 | 8 |
| 6 | Парсер выражений | РП | 3–4 | 8 |
| 7 | Упрощение, точная форма | Ядро | 4–5 | 8 |
| 8 | Ошибки и отказоустойчивость | РП + Ядро | 5–6 | 3 + 3 |
| 9 | Макет и каркас UI на заглушке API | UI | 2–3 | 6 |
| 10 | Дизайн-документ | UI | 3 | 3 |
| 11 | Локализация (ru, en, es, zh, ja) | UI | 4–5 | 6 |
| 12 | Интеграция UI с ядром, управление точностью | UI | 6–7 | 6 |
| 13 | Сборка Windows / macOS / Linux в CI | Адм | 5–7 | 8 |
| 14 | Система обновлений | Адм + UI | 7–8 | 2 + 2 |
| 15 | Переносимость, скрипты полного удаления | Адм | 8 | 3 |
| 16 | Тест-план, юнит-тесты (белый ящик) | QA | 3–6 | 10 |
| 17 | Чёрный ящик, отказоустойчивость, покрытие | QA | 6–8 | 10 |
| 18 | Техническая документация | РП | 8–9 | 4 |
| 19 | README, установка, системные требования | QA | 8–9 | 4 |
| 20 | Регресс, релиз v1.0 | все | 9 | 5 × 2 |
| 21 | Буфер, сдача | все | 10 | резерв |
| — | Ревью кода и приёмка (0,5 ч/день) | РП | 1–8 | 4 |
| — | Разбор найденных QA дефектов | Ядро | 6–8 | 3 |
| — | Ежедневный контроль графика | Адм | 1–10 | 3 |

Итого по людям:

| Роль | Часы |
| --- | --- |
| РП | 31 |
| Ядро | 26 |
| UI | 27 |
| QA | 28 |
| Адм | 26 |
| Всего | 138 |

## 3. Диаграмма Ганта

Диаграмма Ганта (◆ — вехи, обведены задачи критического пути)

Критический путь: контракт API → Complex → ошибки → интеграция UI → регресс → релиз. Задержка на нём сдвигает сдачу; всё остальное имеет запас до feature freeze (конец дня 8).

## 4. Как уложиться в срок и соблюсти план

- Контракт API в первые 2 дня. UI и QA работают по контракту и заглушке, не дожидаясь ядра. Поэтому ядро, интерфейс и тесты идут параллельно.

- Приоритеты по MoSCoW. Must: корень из комплексного числа, точность, GUI, 4 языка, сборки, тесты. Should: точная форма a√b, проверка обновлений. Could: 5-й язык (японский), подпись бинарников. При отставании Could и Should режутся первыми, срок не двигается.

- CI с первого дня. Каждый коммит прогоняет тесты на 3 ОС, поэтому интеграция к дню 9 не приносит сюрпризов.

- Ежедневный стендап 15 минут. Что сделал, что делаю, что мешает. Администратор отмечает % выполнения в трекере и на диаграмме Ганта.

- Правило эскалации. Задача отстаёт больше чем на полдня — РП в тот же день перераспределяет её (пары замещения из раздела 1) или урезает объём.

- Feature freeze в конце дня 8. После него только исправления ошибок и документация.

- Буфер — день 10 (~15% срока) на непредвиденное. Если он не нужен, уходит на полировку документации.

- Определение готовности (DoD) задачи: код прошёл ревью, тесты зелёные в CI, покрытие не ниже 95%, строки переведены на все языки, документация обновлена.

### Риски

| Риск | Вероятность | Мера |
| --- | --- | --- |
| Нет машин с Windows/macOS | высокая | сборка и проверка только на раннерах GitHub Actions |
| Ошибки точности Decimal на граничных значениях | средняя | тесты чёрного ящика с эталонами, вычисленными вручную |
| Болезнь участника | средняя | пары замещения, общий доступ к репозиторию |
| Неподписанные сборки блокируются ОС | высокая | инструкция обхода в README, подпись — в роадмапе поддержки |
| Расползание требований | средняя | MoSCoW + feature freeze, решения фиксирует РП |

## 5. Роадмап поддержки

| Когда | Что | Кто | Часы |
| --- | --- | --- | --- |
| День 10 | Релиз v1.0.0 | все | — |
| 1-й месяц | Гарантийная поддержка: исправления ошибок, выпуски v1.0.x по мере необходимости | Ядро, Адм | до 8 |
| Ежемесячно | Проверить, что CI зелёный, ответить на issues | Адм | 3 |
| Ежемесячно | Исправление ошибок по issues | Ядро или РП | 2 |
| Раз в квартал | Обновить Python/PyInstaller/раннеры в CI, пересобрать, проверить минимальные ОС | Адм | входит в ежемесячные |
| +3 месяца | v1.1: подпись бинарников Windows/macOS, консольный режим (CLI) | Адм, Ядро | ~12 |
| +6 месяцев | v1.2: сборки Linux aarch64 и Windows ARM | Адм | ~6 |
| Раз в год | Пересмотр поддерживаемых ОС (SystemRequirements.md) | РП, Адм | 2 |

Поддерживается только последняя версия: исправление выходит новой версией, пользователь заменяет файл. Подробности обновлений — docs/Updates.md.

## 6. Оплата труда

Ставки — ориентировочные для почасовой работы junior/middle-разработчиков (₽ в час, до налогов).

| Роль | Ставка, ₽/ч | Часы | Сумма, ₽ |
| --- | --- | --- | --- |
| РП | 1 500 | 31 | 46 500 |
| Ядро | 1 300 | 26 | 33 800 |
| UI | 1 200 | 27 | 32 400 |
| QA | 1 000 | 28 | 28 000 |
| Адм | 1 100 | 26 | 28 600 |
| Итого |  | 138 | 169 300 |
| Резерв 15% (буфер, день 10) |  |  | 25 395 |
| Фонд оплаты труда |  |  | 194 695 |

При оформлении по трудовому договору добавляются страховые взносы работодателя (~30%): ≈ 253 104 ₽. По договору ГПХ или с самозанятыми расчёт другой, итог зависит от формы оформления.

Поддержка: Адм 3 ч + Ядро 2 ч в месяц = 5 900 ₽/мес ≈ 70 800 ₽/год (плюс разовые работы v1.1/v1.2 по тем же ставкам).

Схема выплат: 50% после вехи «Ядро готово» (день 6), 50% после сдачи (день 10), резерв выплачивается пропорционально фактическим часам.